Утверждаю:  2008

Начальник управления образования Н.Н.Кожебаткина

ПЛАН- ГРАФИК

подготовки и проведения  ЕГЭ на территории Духовницкого района в 2009 г.

| № | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение |  |  |
| 1.1. | Подготовка Распоряжения главы администрации «О проведении ЕГЭ в ОУ Духовницкого района в 2009 г.» | Март- апрель2009г | Невзорова С.В. |
| 1.2. | Разработка положений: |  | Невзорова С.В. |
| 1.2.1. | «О порядке проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена для различных категорий выпускников на территории Духовницкого района в 2009 году» | Январь 2009г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.2. | «О предметной комиссии» | Январь 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.3. | «О конфликтной комиссии» | Январь 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.4. | «О системе общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся» | Февраль 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.5. | «О пункте проведения единого государственного экзамена» | Январь 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.6. | «Об организации и проведении ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья» | Январь 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.7. | «О порядке формирования и ведения региональных баз данных об участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ» | Январь 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.8. | «О порядке оформления, учета, хранения и уничтожения бланков свидетельств о результатах ЕГЭ» | Апрель 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.2.9. | «О порядке выдачи, учета и хранения аттестатов и приложений к ним | Апрель 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 1.3. | Подготовка приказов управления образования: |  |  |
| 1.3.1. | «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Освоивших программы среднего(полного) общего образования и единого государственного экзамена в Духовницком районе в 2009 г.» | Декабрь 2008 г. | Невзорова С.В |
| 1.3.2. | «Об утверждении ППЭ, их руководителей и организаторов для обязательных предметов» | Январь 2009 г. | Невзорова С.В |
| 1.3.3. | «Об утверждении ППЭ, их руководителей и организаторов для предметов по выбору» | Февраль2009 г. | Невзорова С.В |
| 1.3.4. | «О предметных комиссиях» | Январь 2009 г. | Невзорова С.В |
| 1.3.5. | «О порядке окончания 2008/2009 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9.11(120 классов общеобразовательных учреждений Духовницкого района» | Март 2009 г. | Невзорова С.В |
| 1.3.6. | «Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего(полного) общего образования» | Март 2009 г. | Невзорова С.В |
| 1.3.7. | «О конфликтной комиссии» | март 2009 | Невзорова С.В |
| 1.3.8. | «Об утверждении транспортных схем доставки материалов ЕГЭ и участников ЕГЭ» | март 2009 | Невзорова С.В |
| 1.3.9. | «Об организации общественного наблюдения(контроля) при проведении ЕГЭ» | март 2009 | Невзорова С.В |
| 2 | Инструктивно- методическое обеспечение эксперимента |  |  |
| 2.1. | Доведение до руководителей ОУ, ППЭ инструктивно- методических материалов Россобрнадзора по проведению государственной(итоговой) аттестации обучающихся : - рекомендаций для учителей- предметников по подготовке выпускников к участию в ЕГЭ - рекомендаций для выпускников ОУ по подготовке к участию в ЕГЭ; |  |  |
| 3. | Организационное обеспечение эксперимента |  |  |
| 3.1. | Разработка транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников в ППЭ | Февраль 2009 | Невзорова С.В |
| 3.2. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ. | Февраль 2009 | Невзорова С.В Горюнова О.А. |
| 3.3. | Согласование взаимодействия с органами исполнительной власти и службами района: РОВД, ЦРБ, транспорта, ПЧ, связи, РЭС | Март 2009 г. | Кожебаткина Н.Н. Невзорова С.В. |
| 3.4. | Формирование экзаменационных потоков выпускников -участников ЕГЭ в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение Кимов по соответствующим предметам | март 2009 г. | Невзорова С.В Горюнова О.А. |
| 3.5. | Подготовка ППЭ: - подготовка аудиторий на 1.2 этаже МОУ «СОШ р.п.Духовницкое»,оснащение их мебелью, обеспечение санитарно- гигиенических норм; - подготовка и отладка оборудования для проведения ЕГЭ; - подготовка помещения (актового зала) для сбора выпускников; - подготовка помещения для сопровождающих (спортивный зал) МОУ «СОШ р.п.Духовницкое» - обеспечение нормального функционирования санитарных комнат; - финансирование ЕГЭ ( обеспечение бумагой, расходными материалами, подвоз учащихся) – составление сметы расходов ; - подготовка стоянки для транспорта – школьный двор; - обеспечение работы мед.кабинета, оснащение медикаментами для оказания первой мед. помощи; определить место расположения рабочего помещения для руководителей ППЭ – учительская, обеспечив компьютером, принтером, ксероксом, сейфом; - обеспечить на ППЭ технику безопасности и пожарную безопасность ( проверить запасные выходы, огнетушители, и.т.д.) - обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами; - комплектование организаторами и техническим персоналом распределение участников ЕГЭ по ППЭ | Апрель- май 2009 г. В день сдачи ЕГЭ До 01.04.09 г. Апрель- июнь 2009 г. Апрель 2009 г. | Невзорова С.В Фролова Т.А. Федулов А.Ю Невзорова С.В. Башмачникова Н.Я. Полубояринов О.М. Невзорова С.В. Фролова Т.А. Рожков А.А. Горюнова О.А. Любимова Л.Г. Невзорова С.В. Невзорова С.В. |
| 3.6. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Федеральной службой - пробного - в мае-июне | апрель-июнь 2009 | Невзорова С.В Горюнова О.А. |
| 3.7. | Оформление и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2009 | Невзорова С.В. Горюнова О.А. |
| 4. | Информационное обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 4.1. | Создание муниципальной базы данных по: ОУ, выпускников ОУ – участников ЕГЭ, организаторов ЕГЭ | Январь февраль 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 4.2. | Обеспечить информацию о проведении ЕГЭ в районной газете «Авангард» | Февраль, май 2009 | Невзорова С.В. |
| 4.3. | Организовать «прямую линию» по проведению ЕГЭ (тел:2-21-57) | Март 2009 | Невзорова С.В. |
| 4.5. | Подготовить материал «О ходе подготовки к ЕГЭ» на ПДС | Март 2009 | Переверзева Т.А. |
| 4.6. | Провести совещания директоров, завучей ОУ по подготовке и проведению ЕГЭ в 2009.г. | Январь апрель 2009 г. | Переверзева Т.А. Невзорова С.В. |
| 4.7. | Консультации различных категорий | В течении года | Невзорова С.В. Горюнова О.А. Федулов А.Ю. |
| 4.8. | Мониторинг по ЕГЭ 2004-2009 г., сводный аналитический отчет о результатах государственной (итоговой) аттестации по району | Июль 2009 г. | Невзорова С.В. |
| 5. | Организация подготовки участников эксперимента |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов, методистов управления образования, оператора ЕГЭ, руководителя ППЭ, педагогов – предметников, организаторов ЕГЭ в семинарах, совещаниях организованных Сар ИПК и ПРО, прохождение курсовой подготовки. | Январь- март 2009 г. | Невзорова С.В. Заварзина О.Н. |