УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ

10.09.09г. № 239

Об организации подготовки к проведению

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся IX, XI (XII) классов

Духовницкого района, освоивших

основные образовательные программы

общего образования, в 2010 году

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании» и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования,  и единого государственного экзамена на территории Саратовской области в 2010  году, на основании приказа министерства образования Саратовской области от 1.09.2009г. № 1605 «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2010 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу в составе:

| Мельник Юлия Викторовна | - | заведующая методическим кабинетом управления образования, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Кулакова Наталья Григорьевна | - | муниципальный координатор, секретарь рабочей группы |
| Фролова Татьяна Анатольевна | - | директор МОУ «СОШ р.п.Духовницкое» |
| Темлюкова Наталья Владимировна | - | заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ р.п.Духовницкое» |
| Горюнова Ольга Александровна | - | директор МОУ «СОШ с.Дмитриевка» |

2.Утвердить:

- перечень общеобразовательных учреждений, участвующих   в проведении в 2010 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в независимой форме (приложение № 1);

- план-график основных мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов  (приложение № 2).

3. Назначить муниципальным координатором по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся методиста управления образования Н. Г. Кулакову.

4. Ответственными за получение, хранение и выдачу  экзаменационных материалов назначить Ю. В. Мельник, Н. Г. Кулакову.

5. Кулаковой Н. Г.:

5.1. В срок до 15.09.2009 г. организовать рассмотрение на совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений, заседаниях районных методических объединений, результатов государственной (итоговой) аттестации 2009 г.

5.2. В срок до 1.10.2009 г. разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2009/2010 учебном году.

5.3. В срок до 28.10.2009 г. обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2010 году, условиям формирования профильных классов и групп.

5.4. В срок до 15.04.2010 г. провести репетиционные экзамены по предметам по выбору.

5.5. В срок до 1.07.2010 г. предоставить в министерство образования аналитический отчет  по   итогам   государственной   (итоговой)   аттестации   обучающихся  общеобразовательных учреждений.

6. Руководителям ОУ:

6.1. В срок до 15.09.2009 г.  назначить школьных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся (приложение № 3).

6.2. В срок до 15.09.2009 г. организовать рассмотрение на родительских собраниях, заседаниях школьных методических объединений, педагогических советов результатов государственной (итоговой) аттестации 2009 г.

6.3. В срок до 1.10.2009 г. разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся ОУ в 2009/2010 учебном году.

6.4. В срок до 28.10.2009 г. обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2010 году, условиям формирования профильных классов и групп.

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования          Н.Н.Кожебаткина

С приказом ознакомлен:   ____________ Ю.В.Мельник        __ ___ 2009г.

_____________ Н.Г.Кулакова        __ ___ 2009г.

_____________ Т.А.Фролова          __ ___ 2009г.

_____________ Н.Н.Бурукина        __ ___ 2009г.

_____________ Т.В.Медведева       __ ___ 2009г.

_____________ Г.В.Стародубцева __ ___ 2009г.

_____________ Е.В.Балтаева          __ ___ 2009г.

_____________ А.Ю.Федулов         __ ___ 2009г.

_____________ О.А.Горюнова       __ ___ 2009г.

_____________ Н.А.Алябухова      __ ___ 2009г.

_____________ Е.А.Спицына         __ ___ 2009г.

_____________ Н.В.Гущина           __ ___ 2009г.

_____________ М.В.Ермакова       __ ___ 2009г.

Приложение 1

к приказу управления образования Духовницкого района

от ________  № ______

Перечень общеобразовательных учреждений, принимающих участие в 2009/2010 учебном году в независимой форме государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов

| №№ п/п | Наименование районов | Количество обучающихся, сдающих предметы: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Алгебра | Биология | География | Геометрия | Информатика | История | Литература | Обществознание | Русский язык | Физика | Химия |
| 1. | МОУ «СОШ р.п.Духовницкое» | 60 | 26 | 15 |  | 1 | 8 | 4 | 32 | 60 | 4 | 30 |
| 2. | МОУ «СОШ с.Берёзовая Лука» | 8 | 6 |  |  |  | 2 |  | 5 | 8 |  | 3 |
| 3. | МОУ «СОШ с.Брыковка» | 11 | 8 |  |  |  | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| 4. | МОУ «СОШ с. Горяйновка» | 10 | 2 | 6 |  | 2 |  | 4 | 4 | 10 |  | 2 |
| 5. | МОУ «СОШ с.Дмитриевка» | 8 | 4 | 2 |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 6. | МОУ «СОШ с.Липовка» | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7. | МОУ «СОШ с.Ново-Захаркино» | 7 | 6 | 3 |  |  |  |  |  | 7 |  | 5 |
| 8. | МОУ «СОШ с.Полеводинское» | 7 | 5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 7 | 1 | 4 |
| 9. | МОУ «СОШ с.Теликовка» | 7 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 10. | МОУ «ООШ с.Никольское» | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |
| 11. | МОУ «ООШ с.Озерки» | 6 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |  |
|  | ИТОГО | 141 | 79 | 39 | 1 | 9 | 19 | 12 | 67 | 141 | 9 | 47 |

Приложение 2

к приказу управления образования Духовницкого района

от ________  № ______

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Духовницкого района в 2009/2010 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка Распоряжения администрации Духовницкого муниципального района «О проведении на территории Духовницкого района единого государственного экзамена в 2010 году» | сентябрь-декабрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.2. | Изучение региональных положений: | сентябрь-декабрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.2.1. | о порядке проведения в 2009/2010 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме |  |  |
| 1.2.2. | о комиссиях: - государственной экзаменационной; - региональной экзаменационной; - конфликтных; - предметных |  |  |
| 1.2.3. | о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации: -обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования |  |  |
| 1.2.4. | о региональном центре обработки информации |  |  |
| 1.2.5. | о пунктах проведения экзамена |  |  |
| 1.2.6. | об определении порядка выплаты и размера компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 1.2.7. | об информационной безопасности при работе с документированной информацией ограниченного доступа |  |  |
| 1.3. | Подготовка распорядительных актов: |  |  |
| 1.3.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся | сентябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г.. |
| 1.3.2. | Об утверждении муниципальных и школьных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | сентябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 1.3.3. | О комиссиях: - государственной экзаменационной; - региональной экзаменационной; - предметных; - конфликтных | октябрь-декабрь 2009 г. | Кулакова Н.Г.Ю, руководители ОУ (предложения) |
| 1.3.4. | Об утверждении перечня профильных предметов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2009/2010 учебном году | октябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.5. | Об организации обучения: - школьных координаторов; - руководителей ППЭ; - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | октябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.6. | О надзоре (контроле) за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.7. | Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | октябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.8. | Об утверждении ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ | ноябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. , руководители ОУ (предложения) |
| 1.3.9. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | январь 2010 г. март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.10. | О проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.11. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся: | март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.12. | Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения | март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.13. | Об утверждении распределения по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету | март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.13 | Об организации общественного наблюдения (контроля) | март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.14. | Об утверждении состава общественных наблюдателей | май 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.15. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК и РЭК и распределение их по ППЭ, РЦОИ, предметным комиссиям | январь 2010 г. | Кулакова Н.Г. (предложения) |
| 1.3.16. | О порядке окончания 2009/2010 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Саратовской области | март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.17. | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 1.3.18. | Об организационно-технологическом сопровождении проведения единого государственного экзамена в дополнительные сроки (июль) | июль 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Распределение видов работ между управлением образования и другими участниками образовательного процесса по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 2.2. | Доведение до руководителей образовательных учреждений инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Кулакова Н.Г. |
| 2.3. | Изучение методических материалов для участников образовательного процесса: рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; рекомендаций для членов предметных комиссий; рекомендаций для родителей | сентябрь 2009 г. октябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 2.3. | Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; - для председателя и членов предметных комиссий; - для руководителя ППЭ; - для общественного наблюдателя; - для организатора в аудитории; - для представителя СМИ | ноябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки: экзаменационных материалов; выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; | январь-февраль 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3.2. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - получении и доставке экзаменационных материалов; хранении экзаменационных материалов; передаче экзаменационных материалов; проведении ЕГЭ и государственной(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | Февраль-март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3.4. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | март 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3.5. | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной (итоговой) аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение контрольно-измерительных материалов по соответствующим предметам | февраль 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3.6. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной (итоговой) аттестации по ППЭ, подготовка пунктов проверки письменных работ. | апрель-май 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3.7. | Получение из РЦОКО экзаменационных материалов для государственной (итоговой) аттестации : |  | Кулакова Н.Г. |
|  | пробного | март- апрель 2010 г. |  |
|  | в мае–июне | май-июнь 2010 г. |  |
|  | в июле | июль 2010 г. |  |
| 3.8. | Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | май 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 3.9. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 3.10. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  |  |
|  | пробного | Март- апрель 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
|  | в мае-июне | май-июнь 2010 г. |  |
| 3.11. | Оформление и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: | июнь 2010 г | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 3.12. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ | ноябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 3.13. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 3.14. | Подготовка отчетов | июнь 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 3.15. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 3.16. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 3.17. | Представление аналитического отчета в МО по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме в 2010 году и ЕГЭ. | июль 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 4. | Формирование информационных баз данных регионального уровня |  |  |
| 4.1. | Проведение работ по обеспечению каналов связи | декабрь 2009 г. | Кулакова Н.Г. |
| 4.2. | Создание муниципальных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: общеобразовательных учреждений; выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; пунктов проведения экзаменов; специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей); | декабрь 2009 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 4.3. | Организация передачи баз данных в Центр тестирования по установленным каналам связи | декабрь 2009 г.- февраль 2010 г. | Кулакова Н.Г. |
| 5. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
|  | школьных координаторов | октябрь 2009 г. |  |
|  | руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь 2009 г. |  |
|  | педагогических работников | ноябрь-декабрь 2009 г. |  |
|  | руководителей ППЭ | декабрь 2009 г. |  |
|  | организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2009 г. |  |
|  | экспертов, проверяющих экзаменационные работы | март 2010 г. |  |
| 5.2. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Кулакова Н.Г. |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2009 г. март 2010 г. май 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 6.2. | Опубликование в СМИ и на web-сайте управления образования мест регистрации на сдачу ЕГЭ | январь 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 6.3. | Проведение пресс-конференций |  | Кулакова Н.Г |
| 6.4. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Духовницкого района |  |  |
| 6.5. | Организация работы Интернет-сайта управления образования, сайтов образовательных учреждений в части государственной (итоговой) аттестации , взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования Саратовской области, РФ, субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов |  |  |
| 6.6. | Организация работы «горячей линии» |  |  |
| 6.10. | Публикация аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации 2010 г. | август 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 7.2. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь-июль 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 7.3. | Сбор и обобщение данных для подготовки управленческих решений в рамках действия АИС УКО | июль 2010 г. | О.В.Маслова |
| 8. | Планирование и реализация расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в независимой форме в Саратовской области |  |  |
| 8.1. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение государственной(итоговой) аттестации в 2010 году | ноябрь 2009 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |
| 8.2. | Заключение договоров гражданско-правового характера с работниками, привлекаемыми к проведению государственной (итоговой) аттестации в 2010 году | июнь 2010 г. | Кулакова Н.Г., руководители ОУ |

Приложение 3

к приказу управления образования Духовницкого района

от ________  № ______

Список школьных координаторов по проведению

государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательных учреждениях Духовницкого района в 2010 году

|  |  | ЕГЭ | Независимая форма IX класс |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ОУ | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий |
| 1. |  |  | ….. | Раб. Сот. |  | ……. | ……. | Раб. Сот. |  |

Плжение 3

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______

Приложение 4

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______